## 基本信息
项目名称 | 大良餐饮 | 回款比例 | 回款金额 | 回款条件 | 回款时间 | 里程碑 | 时间
合同编号 | HR201600001
公司名称
签约日期
项目类型
服务端语言
启动日期
交付日期
项目工期
开发组 | 沈阳-项目一组 | 干系人姓名 | 职务 | 工作职责
项目经理
客户经理
首款日期
合同额
UE确认时间
UI确认时间

## 项目成员表
项目成员
姓名 | 参与度 | 语言 | 负责内容
辛忠志 | 40% | ios | ios端开发
何壮壮 | 20% | ios | ios端开发
孙东明 | 20% | ios | ios端开发
张潇丹 | 40% | Android | Android端开发
郑彤 | 20% | Android | Android端开发
韩旭 | 20% | Android | Android端开发
冯轶 | 20% | Java | 后台开发
崔崇九 | 0% | Java | 后台开发
开发人员流动记录
姓名 |  | 语言 | 进入时间 | 离开时间 | 备注

## 问题风险列表
项目问题和风险跟踪表
备注： 1、在项目策划阶段，需要预估项目潜在的风险； 2、在项目实施阶段，需要实时跟进预估的风险；如果预估的风险发生了，就转化成问题； 3、对于预估的风险，以及没有解决的问题，状态为“已识别”； 4、对于处理完毕的问题，状态为“已关闭”； 5、问题的解决进展在处理办法中作出描述。
记录日期 | 问题/风险描述及其影响 | 类别 | 优先级 | 解决办法 | 填报人 | 处理人 | 计划解决日期 | 状态 | 实际解决日期

## 第一周
第一周项目周报 |  |  |  | 2016.12.12-2016.12.16
项目总体进度 | 端 |  | 完成百分比 | 备注
| 服务端 | 服务接口 | 0%
| 移动端 | Andriod | 0%
|  | IOS | 0%
| Web端 | PC 站 | 0%
|  | 后台 | 10%
| 微信端 | 公众号 | 0%
|  | 服务号 | 0%
本周计划完成的工作 | 开发任务 |  | 完成状态 | 备注
| 设计数据库 |  | 未完成 | 还差小部分没看完
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
下周主要工作 | 开发任务 |  |  | 备注
整理完成数据库
书写接口文档
等待UI完成，开始做项目
建议 | 建议内容
1、任务未完成需要写明原因

## 第二周
第二周项目周报 |  |  |  | 2016.12.19-2016.12.23
项目总体进度 | 端 |  | 完成百分比 | 备注
| 服务端 | 服务接口 | 0%
| 移动端 | Andriod | 0%
|  | IOS | 0%
| Web端 | PC 站 | 0%
|  | 后台 | 10%
| 微信端 | 公众号 | 0%
|  | 服务号 | 0%
本周计划完成的工作 | 开发任务 |  | 完成状态 | 备注
| 等待B端UE确认业务后继续开发 |  | 未完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
下周主要工作 | 开发任务 |  |  | 备注
等待B端UE确认业务后继续开发
参照新UE修改数据库
建议 | 建议内容
1、任务未完成需要写明原因

## 第三周
第三周项目周报 |  |  |  | 2016.12.26-2016.12.30
项目总体进度 | 端 |  | 完成百分比 | 备注
| 服务端 | 服务接口 | 0%
| 移动端 | Andriod | 0%
|  | IOS | 0%
| Web端 | PC 站 | 0%
|  | 后台 | 10%
| 微信端 | 公众号 | 0%
|  | 服务号 | 0%
本周计划完成的工作 | 开发任务 |  | 完成状态 | 备注
| 等待B端UE确认业务后继续开发 |  | 未完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
下周主要工作 | 开发任务 |  |  | 备注
等待B端UE确认业务后继续开发
参照新UE修改数据库
建议 | 建议内容
1、任务未完成需要写明原因

## 第四周
第四周项目周报 |  |  |  | 2017.01.03-2017.01.06
项目总体进度 | 端 |  | 完成百分比 | 备注
| 服务端 | 服务接口 | 0%
| 移动端 | Andriod | 0%
|  | IOS | 0%
| Web端 | PC 站 | 0%
|  | 后台 | 10%
| 微信端 | 公众号 | 0%
|  | 服务号 | 0%
本周计划完成的工作 | 开发任务 |  | 完成状态 | 备注
| 等待B端UE确认业务后继续开发 |  | 未完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
下周主要工作 | 开发任务 |  |  | 备注
等待B端UE确认业务后继续开发
参照新UE修改数据库
建议 | 建议内容
1、任务未完成需要写明原因

## 第五周
第五周项目周报 |  |  |  | 2017.01.09-2017.01.13
项目总体进度 | 端 |  | 完成百分比 | 备注
| 服务端 | 服务接口 | 0%
| 移动端 | Andriod | 20%
|  | IOS | 20%
| Web端 | PC 站 | 0%
|  | 后台 | 10%
| 微信端 | 公众号 | 0%
|  | 服务号 | 0%
本周计划完成的工作 | 开发任务 |  | 完成状态 | 备注
| 搭建Android,IOS端框架 |  | 已完成
| 完成登录注册模块的界面开发 |  | 已完成
| 完成首页栏目中消息，消息详情，菜品筛选界面开发 |  | 已完成
| 完成筛选界面的购物车部分 |  | 已完成
| 完成我的中的界面开发 |  | 已完成
| 完成设置中的界面开发 |  | 已完成
已完成
已完成
已完成
下周主要工作 | 开发任务 |  |  | 备注
继续做项目中的界面开发部分
建议 | 建议内容
1、任务未完成需要写明原因

## 第六周
第六周项目周报 |  |  |  | 2017.01.16-2017.01.20
项目总体进度 | 端 |  | 完成百分比 | 备注
| 服务端 | 服务接口 | 0%
| 移动端 | Andriod | 40%
|  | IOS | 40%
| Web端 | PC 站 | 0%
|  | 后台 | 10%
| 微信端 | 公众号 | 0%
|  | 服务号 | 0%
本周计划完成的工作 | 开发任务 |  | 完成状态 | 备注
| Android完成界面的搭建 |  | 已完成
| Android完成逻辑的跳转 |  | 已完成
| IOS完成界面的搭建 |  | 已完成
| IOS完成逻辑的跳转 |  | 已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
下周主要工作 | 开发任务 |  |  | 备注
后台重新设计数据库
开始着手开发接口部分
移动端开始做接口的接入部分
建议 | 建议内容
1、任务未完成需要写明原因

## 第七周
第七周项目周报 |  |  |  | 2017.02.06-2017.02.10
项目总体进度 | 端 |  | 完成百分比 | 备注
| 服务端 | 服务接口 | 0%
| 移动端 | Andriod | 40%
|  | IOS | 40%
| Web端 | PC 站 | 0%
|  | 后台 | 30%
| 微信端 | 公众号 | 0%
|  | 服务号 | 0%
本周计划完成的工作 | 开发任务 |  | 完成状态 | 备注
| 后台设计完成数据库 |  | 已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
下周主要工作 | 开发任务 |  |  | 备注
| 后台开始做接口 |  |  | (人员:崔崇九 李平)
| 书写接口文档部分 |  |  | （人员:辛忠志）
建议 | 建议内容
本周主要完成接口文档的编写，后台接口的编写需要加快。
1、任务未完成需要写明原因

## 第八周
第八周项目周报 |  |  |  | 2017.02.13-2017.02.17
项目总体进度 | 端 |  | 完成百分比 | 备注
| 服务端 | 服务接口 | 40% | 接口完成40%
| 移动端 | Andriod | 30%-35% | 接口对接完成（35%）
|  | IOS | 30%-35% | 接口对接完成（35%）
| Web端 | PC 站 | 0%
|  | 后台 | 30%
| 微信端 | 公众号 | 0%
|  | 服务号 | 0%
本周计划完成的工作 | 开发任务 |  | 完成状态 | 备注
| 首页接口 |  | 未完成 | 完成（80%）
| 订单接口 |  | 未完成
| 个人中心接口 |  | 未完成
| 接口文档编写完成 |  | 已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
下周主要工作 | 开发任务 |  |  | 备注
后台订单部分，和个人中心部分接口编写
app端订单部分和个人中心部分接口绑定
建议 | 建议内容
上周进度完成度比较稳定，本周继续保持
1、任务未完成需要写明原因